## 개요
MechDog Dog C 테스트 시나리오 및 테스트 케이스 명세서
Test Scenario & Test Case Sheet
프로젝트 | MechDog 팀 프로젝트 (2026 미래내일 일경험 - 청년피지컬AI)
담당 파트 | Dog C - 목적지 유도·에스코트 (+ 팀 DB/인프라)
작성자 | 최현수
작성일 / 버전 | 2026-09-28 / v3.0 (오후: 카메라 비전 복귀, 경로 기록 모드, 터치 진단 반영)
테스트 대상 | 로봇 펌웨어 main_wifi.py / 에스코트 escort_wifi.py / 카메라 추적 ball_vision.py / 경로 기록 record_route.py / ESP32-CAM / MQTT→DB 브릿지
테스트 환경 | Hiwonder MechDog(ESP32) · ESP32-CAM(OV2640, RGB565, 240x240) · 폰 핫스팟(172.20.10.x, 로봇 .6 / 카메라 .7, UDP 9027) · Windows 노트북 · Docker(PostgreSQL, Mosquitto, bridge)
테스트 범위 | WiFi 통신, 이동 제어, 로봇 자체 안전장치(Tier1), 카메라 동시작동, 에스코트 주행, 도착 인터랙션, 출발지 복귀, 비상정지, MQTT/DB 연동, 공개 저장소 보안, 카메라 비전 인식
범위 제외 | A파트(출입인증)·B파트(대화) 연동 통합 테스트 - 팀 통합 테스트 단계에서 별도 수행
판정 기준 | Pass: 기대 결과와 일치 / Fail: 불일치(결함 등록) / Blocked: 선행 조건 미충족으로 수행 불가 / Not Run: 미수행
시트 구성 | ① 테스트 시나리오 ② 테스트 케이스 ③ 결과 요약(자동 집계) ④ 결함 목록
작성 방법 | 테스트 케이스 시트의 '실제 결과', '판정', '실행일' 칸만 입력하면 결과 요약이 자동 갱신됨. 판정은 목록에서 선택

## 테스트 시나리오
시나리오 ID | 시나리오명 | 목적 | 우선순위 | 케이스 수
TS-01 | WiFi 통신 연결 | 로봇이 폰 핫스팟에 접속하고 노트북과 UDP로 명령/응답을 주고받는지 확인 | 상 | 4
TS-02 | 이동 제어 | WiFi 명령으로 이동·정지가 신뢰성 있게 동작하는지 확인 (keepalive 포함) | 상 | 3
TS-03 | 로봇 자체 안전장치(Tier1) | 노트북과 무관하게 로봇 스스로 위험 상황에서 정지하는지 확인 | 상 | 3
TS-04 | 카메라 스트리밍 | ESP32-CAM 영상이 로봇 구동 중에도 안정적으로 유지되는지 확인 | 중 | 4
TS-05 | 에스코트 주행 | 목적지까지 웨이포인트 주행과 장애물 회피가 동작하는지 확인 | 상 | 4
TS-06 | 도착 인터랙션 | 도착 인사 동작과 터치센서 기반 다음 단계 전환이 동작하는지 확인 | 중 | 6
TS-07 | 출발지 복귀 | 안내 후 출발지로 돌아와 다음 안내 준비 상태가 되는지 확인 | 상 | 7
TS-08 | 비상정지 | 사용자가 이동 중 즉시 정지시킬 수 있는지 확인 | 상 | 2
TS-09 | MQTT/DB 연동 | 에스코트 상태·경고가 팀 표준 토픽으로 발행되고 DB에 저장되는지 확인 | 중 | 3
TS-10 | 공개 저장소 보안 | GitHub 공개 저장소에 비밀번호·개인정보가 올라가지 않는지 확인 | 중 | 2
TS-11 | 카메라 비전 인식 | 로봇 카메라(저시점·240x240)로 출발지 표식을 안정적으로 인식하는지 확인 | 중 | 5

## 테스트 케이스
TC ID | 시나리오 ID | 테스트 항목 | 사전 조건 | 테스트 절차 | 입력 데이터 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 실행일 | 비고 / 결함 ID
TC-001 | TS-01 | 로봇 핫스팟 접속 | 폰 핫스팟 '호환성 최대화' ON, 로봇에 main_wifi.py 업로드 | 1. 로봇 전원 ON 2. 시리얼 로그 확인 | - | 'Socket setup success' 출력, IP 할당 | IP 172.20.10.6 할당, 소켓 준비 완료 (1차 timeout 후 재시도로 연결) | Pass | 2026-09-28
TC-002 | TS-01 | 배터리 조회 응답 | TC-001 통과, 노트북 동일 핫스팟 접속 | escort_wifi.py 실행 (시작 시 자동 조회) | CMD¦6¦$ | 'CMD¦6¦{값}¦$' 응답 수신 | '배터리: 12704.0' 수신 (mV 단위, 12.7V) | Pass | 2026-09-28
TC-003 | TS-01 | 거리센서 조회 응답 | TC-001 통과 | 에스코트 이동 중 자동 조회 (0.25초 주기) | CMD¦4¦1¦$ | 'CMD¦4¦{cm×10}¦$' 응답, 장애물 판단에 사용 | 응답 수신, 장애물 감지 로직 정상 동작 | Pass | 2026-09-28
TC-004 | TS-01 | 터치센서 조회 응답 | TC-001 통과 | 도착 후 터치센서 누름 | CMD¦11¦1¦$ | 'CMD¦11¦1¦$' 응답 후 로봇 측 플래그 리셋 | '터치 확인!' 출력, 즉시 복귀 단계 진입 | Pass | 2026-09-28
TC-005 | TS-02 | 단시간 직진·정지 | TC-001 통과, 전방 1m 확보 | wifi_move_test.py (2초 설정) 실행 | CMD¦3¦3¦$ → CMD¦3¦0¦$ | 2초 직진 후 정지 | 정상 동작 (이동 루프 CPU 양보 수정 후) | Pass | 2026-09-23 | 이전 세션: 이동 루프 CPU 양보(sleep 0.01) 수정 후 통과
TC-006 | TS-02 | keepalive 연속 이동 | TC-001 통과, 전방 3m 확보, 카메라 스트리밍 ON | wifi_move_test.py (WATCHDOG_TEST=False) 실행 | 5초 직진 × 3회, 0.3초 재전송 | 매회 5초 끝까지 이동 후 정지, 중간 끊김 없음 | 3회 모두 5초 이동 (회당 명령 18회 전송), 정상 정지 | Pass | 2026-09-28
TC-007 | TS-02 | 정지 명령 신뢰성 | TC-006 수행 중 | 이동 종료 시 정지 명령 3회 전송 확인 | CMD¦3¦0¦$ × 3 | UDP 유실 없이 즉시 정지 | 매회 정상 정지 | Pass | 2026-09-28 | UDP 유실 대비 3회 전송 설계
TC-008 | TS-03 | 통신두절 자동정지 | 수정된 main_wifi.py 업로드 | wifi_move_test.py (WATCHDOG_TEST=True): 이동 명령 1회만 전송 | CMD¦3¦3¦$ 1회 | 명령 끊긴 후 약 1초 내 로봇 스스로 정지 | 약 1초 후 자동 정지 확인 (3회) | Pass | 2026-09-28 | D-001, D-002 수정 후 통과
TC-009 | TS-03 | 근접 즉시정지 (전진) | 전방 10cm 이내에 장애물 배치 | 전진 명령 keepalive로 지속 전송 | CMD¦3¦3¦$ 반복 | 거리 10cm 미만 시 로봇 스스로 정지 |  | Not Run |  | 에스코트 회피(15cm)가 먼저 동작하므로 별도 테스트 필요
TC-010 | TS-03 | 근접 상태 후진 허용 | 로봇 전방 10cm 이내 장애물 | 후진 명령 전송 | CMD¦3¦7¦$ | 근접정지에 막히지 않고 후진 가능 (회피 동작 보장) |  | Not Run
TC-011 | TS-04 | 브라우저 스트리밍 접속 | 카메라 핫스팟 접속 (172.20.10.7) | 브라우저에서 http://172.20.10.7 접속 → Start Stream | - | 실시간 영상 표시 | 영상 정상 표시 | Pass | 2026-09-28 | RGB565 모드 (센서 JPEG 설정 미적용)
TC-012 | TS-04 | 영상 방향 보정 | TC-011 통과 | V-Flip 설정 적용 | - | 영상 상하 방향 정상 | 정상 방향으로 보정 | Pass | 2026-09-28 | 펌웨어 코드에 고정 여부 확인 필요
TC-013 | TS-04 | 로봇 구동 중 동시작동 | TC-011 통과, 카메라·로봇·노트북 동일 핫스팟 | 스트리밍 켠 상태로 TC-006 수행 | 5초 × 3회 이동 | 영상 끊김·카메라 리셋 없음 | 영상 유지, 리셋 없음 | Pass | 2026-09-28 | 이전 BLE+카메라 핫스팟 환경의 리셋 문제 해소
TC-014 | TS-04 | 장시간 안정성 | TC-013 통과 | 스트리밍 유지 + 주기적 이동 명령, 10분 | - | 10분간 영상·명령 모두 유지 |  | Not Run
TC-015 | TS-05 | 웨이포인트 목적지 이동 | docker compose up, escort_wifi.py 실행 | 목적지 'lobby' 입력 | lobby (직진 3초) | 경로대로 이동 후 '도착' 출력 | 정상 도착 (3회 수행) | Pass | 2026-09-28
TC-016 | TS-05 | 장애물 감지 및 회피 | 전방 경로에 장애물 배치 | 목적지 이동 중 장애물 접근 | OBSTACLE_THRESHOLD 15cm | 감지 → S자 회피 → 원래 방향으로 이동 재개 | 10cm 감지 → 1차 회피 성공 → 이동 재개 | Pass | 2026-09-28 | 장애물 실물 유무 기록 필요 (오감지 여부)
TC-017 | TS-05 | 회피 반복 실패 시 중단 | 넓은 벽 등 회피 불가 장애물 | 목적지 이동 중 벽 접근 | MAX_AVOID_ATTEMPTS 4 | 4회 실패 시 에스코트 중단, escort_lost 경고 발행, 남은 경로 미진행 |  | Not Run |  | 가상 로봇 시뮬레이션만 확인 (D-006 수정분)
TC-018 | TS-05 | 다중 스텝 경로 | TC-015 통과 | 목적지 'room_a', 'room_b' 입력 | 직진+회전 조합 | 각 스텝 순서대로 수행 후 도착 |  | Not Run
TC-019 | TS-06 | 도착 인사 동작 | TC-015 통과 | 목적지 도착 대기 | CMD¦2¦1¦8¦$ | scrape_a_bow 동작 재생 | 1회 누락 발생 → 원인 수정 후 재시험 필요 | Fail | 2026-09-28 | D-003, D-004
TC-020 | TS-06 | 터치 시 즉시 복귀 | 도착 후 대기 상태 | 8초 이내 터치센서 누름 | - | '터치 확인!' 후 즉시 복귀 시작 | 터치하지 않았는데 '터치 확인!' 출력 (오감지) - 초기 Pass 판정 정정 | Fail | 2026-09-28 | D-011
TC-021 | TS-06 | 터치 없음 타임아웃 | 도착 후 대기 상태 | 터치하지 않고 대기 | DWELL_SECONDS 8 | 8초 후 자동으로 복귀 시작 | '시간 초과로 복귀' 출력 후 복귀 | Pass | 2026-09-28
TC-022 | TS-06 | 도착 전 터치 기록 무시 | 이동 중 터치센서 누름 | 이동 중 터치 → 도착 후 대기 | - | 도착 전 터치는 무시, 도착 후 터치만 인정 |  | Not Run |  | D-009 수정분
TC-023 | TS-07 | 출발지 복귀 위치 | TC-015 통과 | 도착·대기 후 복귀 과정 관찰 | lobby | 출발 위치 근처로 복귀 후 idle | 방향 전환 없이 같은 방향으로 3초 더 전진 (출발지에서 약 1.3m 이탈) | Fail | 2026-09-28 | D-005
TC-024 | TS-07 | U턴 (강좌회전 이동) | D-005 조치 적용 | 목적지 입력에 'uturn' 입력 | dir 5, 4.5초 | 반경 작게 약 180도 전환 | 회전 반경이 너무 커서 출발지 복귀 불가 | Fail | 2026-09-28 | D-007
TC-025 | TS-07 | K턴 방향 전환 | 후진 회전(dir 6/8) 방향 실측 완료 | 전진좌회전·후진회전 교대 반복 | TBD | 좁은 공간에서 약 180도 전환 |  | Not Run |  | 경로 기록 모드(TC-037) 도입으로 보류
TC-026 | TS-08 | 'q' 키 비상정지 | 에스코트 이동 중 | 키보드 q 입력 (Enter 없이) | q | 즉시 정지, emergency_stop 경고 발행 |  | Not Run
TC-027 | TS-08 | Ctrl+C 종료 시 정지 | 에스코트 이동 중 | Ctrl+C 입력 | - | 정지 명령 전송 후 안전 종료 |  | Not Run
TC-028 | TS-09 | escort.status 발행·저장 | Docker 3개 컨테이너 실행 | 에스코트 1회 수행 후 event_logs 조회 | idle/moving/arrived | 상태 변화마다 발행(retain), 이동 중 1Hz, DB 저장 | MQTT 연결 확인, DB 저장 미확인 | Not Run |  | check_recent_events.py로 확인 예정
TC-029 | TS-09 | alert.event 저장 (detail 포함) | TC-030 통과 | escort_lost 또는 emergency_stop 발생 | reason, detail | alert_logs에 detail 포함 1행 저장 |  | Not Run
TC-030 | TS-09 | alert_logs.detail 스키마 반영 | PostgreSQL 컨테이너 실행 | migration SQL을 docker cp 방식으로 실행 후 \d+ alert_logs | migration_20260927_alert_detail.sql | detail 컬럼 존재, 한글 설명 정상 | 컬럼 존재(기존), 한글 설명 정상 반영 | Pass | 2026-09-28 | D-008 조치 후 통과
TC-031 | TS-10 | 커밋 이력 비밀번호 검사 | git 저장소 | git log -p -S "<비밀번호>" | - | 검색 결과 없음 | 결과 없음 (이력에 비밀번호 없음) | Pass | 2026-09-28
TC-032 | TS-10 | 커밋 대상 파일 비밀번호 검사 | 푸시 직전 | Select-String으로 main_wifi.py 등 검사 | WiFi 이름/비밀번호 | 검색 결과 없음 (자리표시자만 존재) | 1차 검사 시 비밀번호 발견 → 푸시 보류 | Fail | 2026-09-28 | D-010 (자리표시자 버전으로 교체 후 재검사)
TC-033 | TS-06 | 터치센서 단독 진단 | 로봇 정지 상태 | escort_wifi.py 'touch' 명령: 10초 미접촉 → 10초 누르기 | 0.5초 간격 조회 40회 | 미접촉 구간 0회, 누를 때만 '눌림' | 미접촉 0회, 누를 때만 감지 (센서 정상) | Pass | 2026-09-28 | D-011 원인 분리: 하드웨어 아님
TC-034 | TS-06 | 인사 동작 진동 오감지 | 로봇 정지 상태, 터치 금지 | 'bow' 명령: 인사 동작 후 터치 기록 확인 | CMD¦2¦1¦8¦$ | 인사 후 터치 기록 없음 | 없음 (진동 오감지 없음) | Pass | 2026-09-28
TC-035 | TS-07 | 카메라 복귀 (공 정면) | 초록 공이 로봇 정면 약 1m | 'home' 명령 | R_STOP 13px | 좌우 보정하며 접근 후 공 앞 약 50cm 정지 | 공 발견 → 좌/직/우 보정 → r=14.0px에서 정지 | Pass | 2026-09-28
TC-036 | TS-07 | 카메라 복귀 (공 측면, 탐색) | 초록 공이 로봇 옆 약 1m | 'home' 명령 (제자리 회전 탐색) | SPIN_COUNT 40, 최대 16회 | 탐색으로 공 발견 후 접근·정지 | 공을 보고도 지나치거나 정렬 후 놓침 반복 → 미발견 종료 | Fail | 2026-09-28 | D-014, D-015
TC-037 | TS-07 | 경로 기록 모드 | 로봇 출발지 위치 | record_route.py로 가는 길/돌아오는 길 키보드 주행 기록 | meeting_room_1 | destinations.json에 팀 목적지 코드로 저장 | 1개 목적지 기록 완료 | Pass | 2026-09-28 | D-007 대체 방안
TC-038 | TS-07 | 기록 경로 재생 정확도 | TC 경로 기록 완료, 출발/도착 지점 테이프 표시 | escort_wifi.py로 기록 경로 3회 재생 | meeting_room_1 | 도착·복귀 오차 일정 범위 이내, 3회 편차 작음 | 1회차 진행 중 로봇 배터리 방전 | Blocked | 2026-09-28 | 충전 후 재시험
TC-039 | TS-11 | YOLO 기본 모델 목표물 인식 | 노트북에서 로봇 카메라 스트림 수신 | yolo_stream_test.py로 스툴/텀블러/가방 인식 (0.5~1.5m) | yolov8n, yolov8s | 목표물을 올바른 이름으로 인식 | 스툴 근거리만 0.38, 텀블러→냉장고, 가방→소파 등 오인식 다수 | Fail | 2026-09-28 | D-012 (색깔 공 방식으로 전환)
TC-040 | TS-11 | 색깔 공 3색 동시 인식 | MechDog 구성품 공 3개(초록/파랑/빨강) | color_ball_test.py 실행 | HSV + 원형도/채움 비율 | 3색 모두 원으로 인식 | 3색 모두 인식, FPS 13~25 | Pass | 2026-09-28
TC-041 | TS-11 | 초록 공 거리별 인식 | 공을 50cm / 1m / 1.5m에 배치 | 거리별 r(반지름 px) 기록 | - | 1.5m까지 인식 | r = 13.7 / 7.6 / 5.9px, 1.5m까지 인식 (파랑·빨강은 50cm에서 반사로 실패) | Pass | 2026-09-28 | 출발지 표식 = 초록 확정
TC-042 | TS-11 | 초록 오인식 방지 | 벽 타일·매트·잡음 점이 보이는 환경 | 클릭 HSV 실측 후 범위 조정, 크기/연속확인 조건 적용 | 공 H 43~83 / 타일 H 99~119 | 타일·매트·잡음을 공으로 인식하지 않음 | 범위 조정 후 타일에서 정지하지 않음, 잡음 점 제외 확인 | Pass | 2026-09-28 | D-013
TC-043 | TS-11 | 카메라 자동노출 설정 | 카메라 전원 ON | /control API로 aec, agc, awb 설정 요청 | 6개 설정 | 설정 적용 (HTTP 200) | 전부 HTTP 500 (센서 미지원) → 노트북 밝기 보정으로 대체 | Fail | 2026-09-28 | D-016

## 결과 요약
시나리오 ID | 시나리오명 | 전체 | Pass | Fail | Blocked | Not Run | 수행률 | 통과율
TS-01 | WiFi 통신 연결 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-02 | 이동 제어 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-03 | 로봇 자체 안전장치(Tier1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 100%
TS-04 | 카메라 스트리밍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% | 100%
TS-05 | 에스코트 주행 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100%
TS-06 | 도착 인터랙션 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83.33% | 60%
TS-07 | 출발지 복귀 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 71.43% | 40%
TS-08 | 비상정지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0%
TS-09 | MQTT/DB 연동 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 100%
TS-10 | 공개 저장소 보안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 50%
TS-11 | 카메라 비전 인식 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 60%
합계 |  | 43 | 23 | 8 | 1 | 11 | 72.09% | 74.19%
※ 수행률 = (전체 − Blocked − Not Run) ÷ 전체 / 통과율 = Pass ÷ 수행한 케이스 (Blocked·Not Run 제외). 모두 테스트 케이스 시트에서 자동 집계

## 결함 목록
결함 ID | 발견일 | 관련 TC | 증상 | 원인 | 조치 내용 | 상태
D-001 | 2026-09-28 | TC-008 | 통신두절·근접 정지가 실제로 동작하지 않음 | 안전장치가 move(0,0)만 호출 → 이동 루프가 _RUN_DIR을 보고 즉시 재이동하여 덮어씀 | 정지 시 _RUN_DIR=0으로 이동 상태 자체를 해제, 노트북 측 keepalive 도입 | 종료
D-002 | 2026-09-28 | TC-008 | 통신두절 타임아웃이 1~2초 사이로 부정확 | MicroPython time.time()이 1초 단위 정수 | time.ticks_ms()/ticks_diff()로 변경 (ms 단위) | 종료
D-003 | 2026-09-28 | TC-019 | WiFi 펌웨어에서 인사 동작 미실행 가능 | action_run("8")처럼 번호를 그대로 전달 (BLE 버전은 동작 이름으로 변환) | 번호→동작 이름 매핑(BUILTIN_ACTIONS) 추가 | 재시험 대기
D-004 | 2026-09-28 | TC-019 | 도착 인사 명령이 간헐적으로 누락 | 정지 명령 3회 직후 인사 명령 전송 → 펌웨어의 명령 대기 변수가 덮어써짐 | 정지 후 0.5초 대기 후 인사 명령 전송 | 재시험 대기
D-005 | 2026-09-28 | TC-023 | 복귀 시 출발지 반대 방향으로 전진 | 복귀 경로(역순+좌우반전)가 180도 전환을 전제로 하나 전환 동작 없음 (BLE 버전부터 존재) | U턴 단계 추가 후(D-007) → 경로 기록 모드로 복귀 경로를 직접 기록하는 방식으로 대체 | 재시험 대기
D-006 | 2026-09-28 | TC-017 | 회피 4회 실패 후에도 남은 경로·도착 인사까지 진행 (BLE 버전) | 실패 시 해당 스텝만 return하고 상위 루프가 계속 진행 | EscortLost 예외로 에스코트 전체 중단 | 재시험 대기
D-007 | 2026-09-28 | TC-024 | U턴 반경이 커서 출발지 복귀 불가 | 강좌회전(dir 5)은 전진하며 도는 동작이라 회전 반경 큼, 제자리 회전(CMD¦9)은 과거 실험에서 불안정 | 경로 기록 모드(record_route.py)로 복귀 경로를 직접 기록하는 방식으로 대체 | 재시험 대기
D-008 | 2026-09-28 | TC-030 | alert_logs.detail 컬럼 설명 한글 깨짐 (??) | PowerShell 파이프가 네이티브 명령에 한글을 ?로 변환 | docker cp로 컨테이너에 복사 후 psql -f 실행 | 종료
D-009 | 2026-09-28 | TC-022 | 도착 전에 눌린 터치로 즉시 복귀할 가능성 | 로봇 터치 플래그가 조회 전까지 유지됨 | 대기 시작 시 터치 기록 1회 조회로 초기화 | 재시험 대기
D-010 | 2026-09-28 | TC-032 | 커밋 대상 파일에 WiFi 비밀번호 포함 | 업로드용 값을 프로젝트 파일에 직접 입력 | wifi_config.py 분리(.gitignore), 업로드용 복사본은 저장소 밖 보관 | 조치 중
D-011 | 2026-09-28 | TC-020 | 터치하지 않았는데 '터치 확인!' 출력 | 터치센서 정상 확인(진단 TC). 이전 조회의 늦은 응답을 다음 조회 결과로 읽은 것으로 추정 | 터치 기록 초기화 시 0.5초 대기 후 응답 버퍼 비움 | 재시험 대기
D-012 | 2026-09-28 | TC-039 | YOLO 기본 모델이 로봇 시점에서 오인식 | 학습 데이터(눈높이·고해상도)와 로봇 카메라(바닥 높이·240x240) 조건 차이 | 출발지 표식을 색깔 공(초록)으로 변경 - 추후 로봇 시점 데이터로 재학습 검토 | 종료
D-013 | 2026-09-28 | TC-042 | 매트·벽 타일·잡음 점을 초록 공으로 오인식 | HSV 범위 과다 완화, 작은 잡음 점이 원형도 높게 계산됨 | 클릭 실측 기반 HSV(H 40~80, S≥60), 크기 제한(4.5~35px), 위치·크기 일치 연속확인 | 종료
D-014 | 2026-09-28 | TC-036 | 걸으면서 도는 탐색으로 옆의 공을 못 찾음 | 강회전 보행은 원을 그리며 돌아 공이 원 안쪽(측면)에 계속 머묾 | 제자리 회전(CMD¦9) 탐색으로 변경, 공이 보인 쪽으로 탐색 | 종료
D-015 | 2026-09-28 | TC-036 | 공을 보고도 지나치거나 정렬 후 놓침 | 카메라 영상이 1초 이상 늦게 도착 → 멈추기 전 화면으로 판단 | 수신/처리 스레드 분리(최신 프레임만 처리), 정지 후 새 프레임 도착 대기 | 재시험 대기
D-016 | 2026-09-28 | TC-043 | 카메라 자동노출·화이트밸런스 설정 불가 | 센서가 해당 설정 미지원 (HTTP 500). 표시상 OV2640이나 실제 센서 상이 추정 | 노트북에서 소프트웨어 밝기 보정 적용 | 종료(우회)