## 작업기록
MechDog C (목적지 유도·에스코트) 주요 작업기록
작성: 최현수 · 기준일 2026-10-04 · 상태: 해결 / 우회 / 진행 중
No | 날짜 | 구분 | 문제 | 원인 | 해결 | 결과 | 상태 | 관련 파일 / TC
1 | 2026-09-10 | 통신 | 로봇 제어 API 문서가 없음 | 제조사가 통신 프로토콜을 공개하지 않음 | 공식 앱 코드를 분석해 명령 체계(CMD¦N¦...¦$) 파악, 파이썬 클라이언트 직접 구현 | USB 없이 무선으로 이동·동작·센서 제어 | 해결 | escort_ble_no_camera.py
2 | 2026-09-10 | 주행 | 좌/우 방향이 반대로 움직임 | 방향 코드 매핑을 이론값으로 가정 | 실측으로 방향별 회전 방향 확인 후 매핑 수정 | 웨이포인트 주행 정상화 | 해결 | calibration_test.py
3 | 2026-09-23 | 통신 | WiFi로 이동 중 정지 명령이 안 먹힘 | 이동 루프가 CPU를 독점해 WiFi 수신 스레드가 실행되지 못함 | 이동 루프에 sleep(0.01) 넣어 CPU 양보 | 이동·정지 명령 신뢰성 확보 | 해결 | main_wifi.py
4 | 2026-09-27 | 안전 | 통신두절 자동정지가 실제로 동작하지 않음 | 정지 명령을 이동 루프가 바로 덮어씀 + 1초 단위 time.time() | 이동 상태 변수 직접 해제, ms 타이머, 노트북 keepalive(0.3초) | 명령이 끊기면 1초 안에 로봇 스스로 정지 (실기 3회 확인) | 해결 | main_wifi.py / TC-008
5 | 2026-09-27 | 비전 | ESP32-CAM 업로드·영상 실패 | 한글 사용자 경로, 보드 패키지 3.x 비호환, 센서 JPEG 미지원 | IDE 1.8.19 portable, esp32 2.0.14, RGB565 설정 | 브라우저 스트리밍 성공, 로봇 구동 중에도 영상 유지 | 해결 | 카메라 스케치 / TC-011~013
6 | 2026-09-28 | DB | DB 컬럼 설명 한글이 ??로 깨짐 | PowerShell 파이프가 한글을 ?로 변환 | docker cp로 컨테이너에 복사 후 psql -f 실행 | 한글 설명 정상 저장 | 해결 | migration_20260927_alert_detail.sql / TC-030
7 | 2026-09-28 | 주행 | 도착 인사가 가끔 누락 | 정지 명령 직후 인사 명령이 덮어써짐, 동작 번호를 이름으로 변환하지 않음 | 정지 후 0.5초 대기, 동작 번호→이름 매핑 추가 | 인사 동작 정상 실행 | 해결 | main_wifi.py, escort_wifi.py / TC-019
8 | 2026-09-28 | 센서 | 터치하지 않았는데 복귀 시작 | 이전 조회의 늦은 응답을 다음 조회 결과로 읽음 (센서는 정상) | 대기 시작 시 응답 버퍼 비우기, 터치·진동 진단 명령 추가 | 오감지 제거 | 해결 | escort_wifi.py / TC-020, TC-033
9 | 2026-09-28 | 비전 | YOLO가 물체를 엉뚱하게 인식 | 학습 사진(눈높이)과 로봇 시점(바닥·240×240) 차이 | 잘 되는 사람(person) 인식만 장애물 구분에 사용 | 사람이면 대기, 물체면 회피 | 해결 | person_detector.py / TC-039
10 | 2026-09-28 | 비전 | 매트·벽 타일을 초록 공으로 오인식 | HSV 범위가 넓고 작은 잡음이 원형으로 계산됨 | 화면 클릭으로 공·타일 색 실측, 크기 제한·다중 프레임 확인 | 오인식 제거 | 해결 | ball_vision.py / TC-042
11 | 2026-09-28 | 비전 | 카메라 영상이 1초 이상 늦게 도착 | 처리보다 수신이 빨라 영상이 줄을 섬 | 수신/처리 스레드 분리, 최신 프레임만 처리 | 지연 누적 제거 (가짜 카메라 부하 시험) | 해결 | ball_vision.py
12 | 2026-09-28 | 비전 | 카메라 자동 노출 설정 불가 | 센서가 설정을 거부(HTTP 500) | 노트북에서 소프트웨어 밝기 보정 | 어두운 환경 인식 개선 | 우회 | ball_vision.py / TC-043
13 | 2026-09-28 | 주행 | 출발지로 복귀하지 못함 | 걸으며 도는 U턴의 반경이 너무 큼 | 제자리 180도 회전 + 역순 경로를 자동 생성하는 거리 기반 경로 | 출발지·처음 방향으로 복귀 | 해결 | escort_wifi.py, demo_routes.json / TC-023
14 | 2026-10-01 | 주행 | 회전이 더 돌고 다음 직진이 틀어짐 | 노트북이 계산한 시간보다 실제 회전이 늦게 끝남 | 로봇이 회전 완료 신호(CMD¦9¦DONE)를 보내고 그 뒤에 다음 동작 | 회전 겹침 해결 | 해결 | main_wifi.py, escort_wifi.py
15 | 2026-10-01 | 주행 | 직진 시 1.5m에서 30cm 왼쪽으로 쏠림 | 다리 서보 편차 | 직진 보정값(trim)을 노트북에서 조절, calib straight 명령 | 쏠림 3cm 이내, 100cm 지시 → 99cm | 해결 | main_wifi.py, escort_wifi.py
16 | 2026-10-01 | 보안 | 공개 저장소에 WiFi 비밀번호가 올라갈 위험 | 로봇 업로드 파일에 비밀번호 포함 | 깃 클린 필터로 커밋 시 자동 제거, 자격증명 파일 제외 | GitHub에는 자리표시자만 저장 | 해결 | wifi_clean_filter.py / TC-032
17 | 2026-10-04 | 통신 | 현장 공유기에서 로봇 응답 없음 | 왕복 0.1~0.7초로 응답 대기(0.4초) 초과 | 응답 대기 1초, 시작 시 3회 재시도 | 로봇 연결 정상 | 해결 | escort_wifi.py
18 | 2026-10-04 | 주행 | 현장에서 구간마다 쏠림 방향이 다름 | 바닥 상태가 구간마다 다름 | 구간별 쏠림 보정(route 명령의 F200:-5 형식) | 구간별 보정값을 적용해 시연 경로 주행 완료 | 해결 | escort_wifi.py
19 | 2026-10-04 | 운영 | 경로 파일(JSON) 수정 중 형식이 깨짐 | 메모장으로 직접 수정하다 괄호 누락 | route 명령으로 경로 저장 (파일 자동 생성, .bak 백업) | 현장에서 안전하게 경로 수정 | 해결 | escort_wifi.py
20 | 2026-10-04 | 연동 | 팀 연동 규약이 여러 번 바뀜 (계정·토픽·필드) | 파트별로 규약을 따로 정함 | 설정값 분리, 계약 기준 시험 5종, 1초 상태 발행, 토픽 명세 문서 작성 | B → C 자동 출발, 팀 브로커 연결 (mechdog_c) | 해결 | escort_wifi.py, send_trigger.py
21 | 2026-10-04 | 비전 | 카메라가 현장 공유기에 접속 못 함 | 원인 미확인 (시리얼 출력 없음) | 시연 일정상 카메라 없이 에스코트를 진행하기로 결정 (CAMERA_ENABLED = False) | 주행·도착 인사·팀 연동은 정상 동작, 사람 인식은 핫스팟 환경 시험 결과로 대체 | 해결 | 카메라 스케치

## 스크린샷
Dog C 스크린샷 체크리스트
No | 화면 | 찍는 방법 | 보고서 위치 | 촬영 여부 | 파일명
1 | DB 저장 화면 | 브라우저 http://localhost:8080 (Adminer) → event_logs, alert_logs 데이터 조회 | 3장 데이터 / 4장 | 완료 | 테이블 목록, event_logs·alert_logs 구조, event_logs(초기·최신), alert_logs 데이터 (10/06 캡처 5장)
2 | 팀 브로커 연결 | escort_wifi.py 시작 화면의 '[팀 MQTT] 연결됨 (... mechdog_c)' | 3장 시스템 구성 | 대체 자료 | 10/04 시연장 실행 로그 발췌 ([팀 MQTT] 연결됨, A 판정 수신)
3 | B → C 자동 출발 | B 신호 수신 시 '[트리거] ... 자동 출발' 로그 화면 | 5장 시연 | 대체 자료 | alert_logs의 session_id(A 세션 번호)가 C 경고에 연결된 캡처
4 | 상태별 LED | 대기(초록)·이동(파랑)·사람 대기(노랑)·일시정지(빨강)·도착(보라) 로봇 사진 | 5장 시연 | 생략 | 보고서 5장 상태별 색 표로 대신
5 | 사람 인식 | Escort Camera 창에 사람 박스(주황)가 그려진 화면 (카메라 사용 시) | 3장 AI flow | 대체 자료 | 09/28 snapshots 캡처 (카메라 현장 공유기 접속 불가)
6 | 카메라 인식 비교 | snapshots 폴더의 YOLO 오인식·색깔 공 인식 캡처 (09-28 저장분) | 6장 이슈 | 완료 | snapshots 폴더 YOLO 오인식·색깔 공 인식 (09/28)
7 | 현장 보정 | calib 명령 실행 화면 (보정값 저장 메시지) | 4장 테스트 | 생략 | 작업기록 표(쏠림 30cm→3cm, 100cm→99cm)로 대신
8 | GitHub 저장소 | main_wifi.py가 YOUR_WIFI_PASSWORD로 보이는 화면 | 6장 보안 | 완료 | main_wifi.py 자리표시자 화면 (10/06 캡처)

## 느낀점
프로젝트 수행 과정에서 느낀 점 · 얻은 것
항목 | 내용
느낀 점 | 처음에는 명령어 실행, 에러 메시지 읽기, 네트워크 설정 같은 기본적인 부분에서 자주 막혔다. 하지만 직접 돌려 보며 원인을 하나씩 좁혀 가는 과정에서, 코드에 있는 기능도 실제로 테스트해 봐야 안다는 것을 배웠다. 안전장치 결함을 테스트로 찾아낸 경험이 가장 기억에 남는다.
얻은 것 | 로봇은 이론값대로 움직이지 않아 현장에서 측정하고 보정하는 과정이 꼭 필요하다는 것을 알게 됐다. 또 여러 파트가 연동할 때는 구현보다 메시지 규약을 먼저 맞추는 것이 중요했다. 앞으로는 에러 로그를 읽고 스스로 원인을 찾는 힘을 더 기르고 싶다.