## 개요
MechDog Dog C 테스트 시나리오 및 테스트 케이스 명세서
Test Scenario & Test Case Sheet
프로젝트 | MechDog 팀 프로젝트 (2026 미래내일 일경험 - 청년피지컬AI)
담당 파트 | Dog C - 목적지 유도·에스코트 (+ 팀 DB/인프라)
작성자 | 최현수
작성일 / 버전 | 2026-10-06 / v4.0 최종 (거리 기반 경로·현장 보정, 사람 인식 대기, 터치 일시정지, 상태 LED, 팀 MQTT 연동 반영)
검증 방법 표기 | 실제 결과 앞의 [실기] = 로봇·현장에서 확인, [시뮬레이션] = 가짜 로봇·인증 브로커로 확인, [DB] = DB 기록으로 확인
테스트 대상 | 로봇 펌웨어 main_wifi.py / 에스코트 escort_wifi.py / 카메라 추적 ball_vision.py / 경로 기록 record_route.py / ESP32-CAM / MQTT→DB 브릿지
테스트 환경 | Hiwonder MechDog(ESP32) · ESP32-CAM(OV2640, RGB565, 240x240) · 폰 핫스팟(172.20.10.x, 로봇 .6 / 카메라 .7, UDP 9027) · Windows 노트북 · Docker(PostgreSQL, Mosquitto, bridge)
테스트 범위 | WiFi 통신, 이동 제어, 로봇 자체 안전장치(Tier1), 카메라 동시작동, 에스코트 주행, 도착 인터랙션, 출발지 복귀, 비상정지, MQTT/DB 연동, 공개 저장소 보안, 카메라 비전 인식, 팀 MQTT 연동, 현장 보정·운용
범위 제외 | 카메라 측면 탐색 복귀(카메라 복귀 미채택), 경로 기록 모드 재생(거리 기반 경로 채택)
판정 기준 | Pass: 기대 결과와 일치 / Fail: 불일치(결함 등록) / Blocked: 선행 조건 미충족으로 수행 불가 / Not Run: 미수행
시트 구성 | ① 테스트 시나리오 ② 테스트 케이스 ③ 결과 요약(자동 집계) ④ 결함 목록
작성 방법 | 테스트 케이스 시트의 '실제 결과', '판정', '실행일' 칸만 입력하면 결과 요약이 자동 갱신됨. 판정은 목록에서 선택

## 테스트 시나리오
시나리오 ID | 시나리오명 | 목적 | 우선순위 | 케이스 수
TS-01 | WiFi 통신 연결 | 로봇이 폰 핫스팟에 접속하고 노트북과 UDP로 명령/응답을 주고받는지 확인 | 상 | 4
TS-02 | 이동 제어 | WiFi 명령으로 이동·정지가 신뢰성 있게 동작하는지 확인 (keepalive 포함) | 상 | 3
TS-03 | 로봇 자체 안전장치(Tier1) | 노트북과 무관하게 로봇 스스로 위험 상황에서 정지하는지 확인 | 상 | 6
TS-04 | 카메라 스트리밍 | ESP32-CAM 영상이 로봇 구동 중에도 안정적으로 유지되는지 확인 | 중 | 4
TS-05 | 에스코트 주행 | 목적지까지 웨이포인트 주행과 장애물 회피가 동작하는지 확인 | 상 | 6
TS-06 | 도착 인터랙션 | 도착 인사 동작과 터치센서 기반 다음 단계 전환이 동작하는지 확인 | 중 | 7
TS-07 | 출발지 복귀 | 안내 후 출발지로 돌아와 다음 안내 준비 상태가 되는지 확인 | 상 | 7
TS-08 | 비상정지 | 사용자가 이동 중 즉시 정지시킬 수 있는지 확인 | 상 | 2
TS-09 | MQTT/DB 연동 | 에스코트 상태·경고가 팀 표준 토픽으로 발행되고 DB에 저장되는지 확인 | 중 | 3
TS-10 | 공개 저장소 보안 | GitHub 공개 저장소에 비밀번호·개인정보가 올라가지 않는지 확인 | 중 | 2
TS-11 | 카메라 비전 인식 | 로봇 카메라(저시점·240x240)로 출발지 표식을 안정적으로 인식하는지 확인 | 중 | 5
TS-12 | 팀 MQTT 연동 | 팀 브로커에서 B 목적지 확정을 받아 자동 출발하고, 상태·경고를 팀 규약대로 발행하는지 확인 | 상 | 9
TS-13 | 현장 보정·운용 | 시연장 바닥·네트워크에 맞춰 쏠림·거리·회전을 보정하고 경로를 안전하게 수정·운용하는지 확인 | 상 | 7

## 테스트 케이스
TC ID | 시나리오 ID | 테스트 항목 | 사전 조건 | 테스트 절차 | 입력 데이터 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 실행일 | 비고 / 결함 ID
TC-001 | TS-01 | 로봇 핫스팟 접속 | 폰 핫스팟 '호환성 최대화' ON, 로봇에 main_wifi.py 업로드 | 1. 로봇 전원 ON 2. 시리얼 로그 확인 | - | 'Socket setup success' 출력, IP 할당 | IP 172.20.10.6 할당, 소켓 준비 완료 (1차 timeout 후 재시도로 연결) | Pass | 2026-09-28
TC-002 | TS-01 | 배터리 조회 응답 | TC-001 통과, 노트북 동일 핫스팟 접속 | escort_wifi.py 실행 (시작 시 자동 조회) | CMD¦6¦$ | 'CMD¦6¦{값}¦$' 응답 수신 | '배터리: 12704.0' 수신 (mV 단위, 12.7V) | Pass | 2026-09-28
TC-003 | TS-01 | 거리센서 조회 응답 | TC-001 통과 | 에스코트 이동 중 자동 조회 (0.25초 주기) | CMD¦4¦1¦$ | 'CMD¦4¦{cm×10}¦$' 응답, 장애물 판단에 사용 | 응답 수신, 장애물 감지 로직 정상 동작 | Pass | 2026-09-28
TC-004 | TS-01 | 터치센서 조회 응답 | TC-001 통과 | 도착 후 터치센서 누름 | CMD¦11¦1¦$ | 'CMD¦11¦1¦$' 응답 후 로봇 측 플래그 리셋 | '터치 확인!' 출력, 즉시 복귀 단계 진입 | Pass | 2026-09-28
TC-005 | TS-02 | 단시간 직진·정지 | TC-001 통과, 전방 1m 확보 | wifi_move_test.py (2초 설정) 실행 | CMD¦3¦3¦$ → CMD¦3¦0¦$ | 2초 직진 후 정지 | 정상 동작 (이동 루프 CPU 양보 수정 후) | Pass | 2026-09-23 | 이전 세션: 이동 루프 CPU 양보(sleep 0.01) 수정 후 통과
TC-006 | TS-02 | keepalive 연속 이동 | TC-001 통과, 전방 3m 확보, 카메라 스트리밍 ON | wifi_move_test.py (WATCHDOG_TEST=False) 실행 | 5초 직진 × 3회, 0.3초 재전송 | 매회 5초 끝까지 이동 후 정지, 중간 끊김 없음 | 3회 모두 5초 이동 (회당 명령 18회 전송), 정상 정지 | Pass | 2026-09-28
TC-007 | TS-02 | 정지 명령 신뢰성 | TC-006 수행 중 | 이동 종료 시 정지 명령 3회 전송 확인 | CMD¦3¦0¦$ × 3 | UDP 유실 없이 즉시 정지 | 매회 정상 정지 | Pass | 2026-09-28 | UDP 유실 대비 3회 전송 설계
TC-008 | TS-03 | 통신두절 자동정지 | 수정된 main_wifi.py 업로드 | wifi_move_test.py (WATCHDOG_TEST=True): 이동 명령 1회만 전송 | CMD¦3¦3¦$ 1회 | 명령 끊긴 후 약 1초 내 로봇 스스로 정지 | 약 1초 후 자동 정지 확인 (3회) | Pass | 2026-09-28 | D-001, D-002 수정 후 통과
TC-009 | TS-03 | 근접 즉시정지 (전진) | 전방 10cm 이내에 장애물 배치 | 전진 명령 keepalive로 지속 전송 | CMD¦3¦3¦$ 반복 | 거리 10cm 미만 시 로봇 스스로 정지 |  | Not Run |  | 에스코트 회피(15cm)가 먼저 동작하므로 별도 테스트 필요
TC-010 | TS-03 | 근접 상태 후진 허용 | 로봇 전방 10cm 이내 장애물 | 후진 명령 전송 | CMD¦3¦7¦$ | 근접정지에 막히지 않고 후진 가능 (회피 동작 보장) |  | Not Run
TC-011 | TS-04 | 브라우저 스트리밍 접속 | 카메라 핫스팟 접속 (172.20.10.7) | 브라우저에서 http://172.20.10.7 접속 → Start Stream | - | 실시간 영상 표시 | 영상 정상 표시 | Pass | 2026-09-28 | RGB565 모드 (센서 JPEG 설정 미적용)
TC-012 | TS-04 | 영상 방향 보정 | TC-011 통과 | V-Flip 설정 적용 | - | 영상 상하 방향 정상 | 정상 방향으로 보정 | Pass | 2026-09-28 | 펌웨어 코드에 고정 여부 확인 필요
TC-013 | TS-04 | 로봇 구동 중 동시작동 | TC-011 통과, 카메라·로봇·노트북 동일 핫스팟 | 스트리밍 켠 상태로 TC-006 수행 | 5초 × 3회 이동 | 영상 끊김·카메라 리셋 없음 | 영상 유지, 리셋 없음 | Pass | 2026-09-28 | 이전 BLE+카메라 핫스팟 환경의 리셋 문제 해소
TC-014 | TS-04 | 장시간 안정성 | TC-013 통과 | 스트리밍 유지 + 주기적 이동 명령, 10분 | - | 10분간 영상·명령 모두 유지 |  | Not Run
TC-015 | TS-05 | 웨이포인트 목적지 이동 | docker compose up, escort_wifi.py 실행 | 목적지 'lobby' 입력 | lobby (직진 3초) | 경로대로 이동 후 '도착' 출력 | 정상 도착 (3회 수행) | Pass | 2026-09-28
TC-016 | TS-05 | 장애물 감지 및 회피 | 전방 경로에 장애물 배치 | 목적지 이동 중 장애물 접근 | OBSTACLE_THRESHOLD 15cm | 감지 → S자 회피 → 원래 방향으로 이동 재개 | 10cm 감지 → 1차 회피 성공 → 이동 재개 | Pass | 2026-09-28 | 장애물 실물 유무 기록 필요 (오감지 여부)
TC-017 | TS-05 | 회피 반복 실패 시 중단 | 넓은 벽 등 회피 불가 장애물 | 목적지 이동 중 벽 접근 | MAX_AVOID_ATTEMPTS 4 | 4회 실패 시 에스코트 중단, escort_lost 경고 발행, 남은 경로 미진행 | [DB] 4회 회피 실패 후 에스코트 중단, escort_lost 경고·사진 저장 (alert_logs #1) | Pass | 2026-10-01 | D-006 수정 확인
TC-018 | TS-05 | 다중 스텝 경로 | TC-015 통과 | 목적지 'room_a', 'room_b' 입력 | 직진+회전 조합 | 각 스텝 순서대로 수행 후 도착 | [실기] 현장 경로(직진·회전 조합) 순서대로 주행 후 도착 | Pass | 2026-10-04
TC-019 | TS-06 | 도착 인사 동작 | TC-015 통과 | 목적지 도착 대기 | CMD¦2¦1¦8¦$ | scrape_a_bow 동작 재생 | [실기] 시연장에서 목적지 도착 후 인사 동작 정상 실행 (수정 전 1회 누락 → 정지 후 0.5초 대기·동작 이름 매핑으로 해결) | Pass | 2026-10-04 | D-003, D-004 해결
TC-020 | TS-06 | 터치 시 즉시 복귀 | 도착 후 대기 상태 | 8초 이내 터치센서 누름 | - | '터치 확인!' 후 즉시 복귀 시작 | [실기] 시연장에서 도착 후 터치 시 즉시 복귀 (수정 전 오감지 → 응답 버퍼 비움으로 해결) | Pass | 2026-10-04 | D-011 해결
TC-021 | TS-06 | 터치 없음 타임아웃 | 도착 후 대기 상태 | 터치하지 않고 대기 | DWELL_SECONDS 8 | 8초 후 자동으로 복귀 시작 | '시간 초과로 복귀' 출력 후 복귀 | Pass | 2026-09-28
TC-022 | TS-06 | 도착 전 터치 기록 무시 | 이동 중 터치센서 누름 | 이동 중 터치 → 도착 후 대기 | - | 도착 전 터치는 무시, 도착 후 터치만 인정 | [실기] 이동 중 터치는 일시정지로 처리되어 도착 판정에 영향 없음, 도착 후 터치만 복귀로 인정 | Pass | 2026-10-04 | D-009 해결 (에스코트 모드로 터치 의미 분리)
TC-023 | TS-07 | 출발지 복귀 위치 | TC-015 통과 | 도착·대기 후 복귀 과정 관찰 | lobby | 출발 위치 근처로 복귀 후 idle | [실기] 거리 기반 경로의 자동 복귀(180도 회전 → 역순 경로 → 180도 회전)로 출발지·처음 방향 복귀 (구간별 쏠림 보정 후) | Pass | 2026-10-04 | D-005 해결 (U턴 방식 대체)
TC-024 | TS-07 | U턴 (강좌회전 이동) | D-005 조치 적용 | 목적지 입력에 'uturn' 입력 | dir 5, 4.5초 | 반경 작게 약 180도 전환 | 회전 반경이 너무 커서 출발지 복귀 불가 | Fail | 2026-09-28 | D-007 - U턴 방식 폐기, TC-023 방식으로 대체
TC-025 | TS-07 | K턴 방향 전환 | 후진 회전(dir 6/8) 방향 실측 완료 | 전진좌회전·후진회전 교대 반복 | TBD | 좁은 공간에서 약 180도 전환 | 제자리 회전 기반 자동 복귀로 대체되어 미실시 | Not Run |  | D-007 대체안으로 계획했으나 불필요
TC-026 | TS-08 | 'q' 키 비상정지 | 에스코트 이동 중 | 키보드 q 입력 (Enter 없이) | q | 즉시 정지, emergency_stop 경고 발행 | [DB] 이동 중 q 입력 시 즉시 정지, emergency_stop 경고 발행 (alert_logs 다수) | Pass | 2026-10-01
TC-027 | TS-08 | Ctrl+C 종료 시 정지 | 에스코트 이동 중 | Ctrl+C 입력 | - | 정지 명령 전송 후 안전 종료 |  | Not Run
TC-028 | TS-09 | escort.status 발행·저장 | Docker 3개 컨테이너 실행 | 에스코트 1회 수행 후 event_logs 조회 | idle/moving/arrived | 상태 변화마다 발행(retain), 이동 중 1Hz, DB 저장 | [DB] event_logs에 escort.status 기록 확인 (이동·도착·복귀·일시정지) | Pass | 2026-10-04 | check_recent_events.py로 확인 예정
TC-029 | TS-09 | alert.event 저장 (detail 포함) | TC-030 통과 | escort_lost 또는 emergency_stop 발생 | reason, detail | alert_logs에 detail 포함 1행 저장 | [DB] alert_logs에 reason·detail·snapshot_path·session_id 저장 확인 | Pass | 2026-10-04
TC-030 | TS-09 | alert_logs.detail 스키마 반영 | PostgreSQL 컨테이너 실행 | migration SQL을 docker cp 방식으로 실행 후 \d+ alert_logs | migration_20260927_alert_detail.sql | detail 컬럼 존재, 한글 설명 정상 | 컬럼 존재(기존), 한글 설명 정상 반영 | Pass | 2026-09-28 | D-008 조치 후 통과
TC-031 | TS-10 | 커밋 이력 비밀번호 검사 | git 저장소 | git log -p -S "<비밀번호>" | - | 검색 결과 없음 | 결과 없음 (이력에 비밀번호 없음) | Pass | 2026-09-28
TC-032 | TS-10 | 커밋 대상 파일 비밀번호 검사 | 푸시 직전 | Select-String으로 main_wifi.py 등 검사 | WiFi 이름/비밀번호 | 검색 결과 없음 (자리표시자만 존재) | [실기] 깃 클린 필터 적용 후 GitHub에는 자리표시자만 저장 | Pass | 2026-10-06 | D-010 해결
TC-033 | TS-06 | 터치센서 단독 진단 | 로봇 정지 상태 | escort_wifi.py 'touch' 명령: 10초 미접촉 → 10초 누르기 | 0.5초 간격 조회 40회 | 미접촉 구간 0회, 누를 때만 '눌림' | 미접촉 0회, 누를 때만 감지 (센서 정상) | Pass | 2026-09-28 | D-011 원인 분리: 하드웨어 아님
TC-034 | TS-06 | 인사 동작 진동 오감지 | 로봇 정지 상태, 터치 금지 | 'bow' 명령: 인사 동작 후 터치 기록 확인 | CMD¦2¦1¦8¦$ | 인사 후 터치 기록 없음 | 없음 (진동 오감지 없음) | Pass | 2026-09-28
TC-035 | TS-07 | 카메라 복귀 (공 정면) | 초록 공이 로봇 정면 약 1m | 'home' 명령 | R_STOP 13px | 좌우 보정하며 접근 후 공 앞 약 50cm 정지 | 공 발견 → 좌/직/우 보정 → r=14.0px에서 정지 | Pass | 2026-09-28
TC-036 | TS-07 | 카메라 복귀 (공 측면, 탐색) | 초록 공이 로봇 옆 약 1m | 'home' 명령 (제자리 회전 탐색) | SPIN_COUNT 40, 최대 16회 | 탐색으로 공 발견 후 접근·정지 | 공을 보고도 지나치거나 정렬 후 놓침 반복 → 미발견 종료 | Fail | 2026-09-28 | 카메라 복귀 미채택으로 범위 제외
TC-037 | TS-07 | 경로 기록 모드 | 로봇 출발지 위치 | record_route.py로 가는 길/돌아오는 길 키보드 주행 기록 | meeting_room_1 | destinations.json에 팀 목적지 코드로 저장 | 1개 목적지 기록 완료 | Pass | 2026-09-28 | D-007 대체 방안
TC-038 | TS-07 | 기록 경로 재생 정확도 | TC 경로 기록 완료, 출발/도착 지점 테이프 표시 | escort_wifi.py로 기록 경로 3회 재생 | meeting_room_1 | 도착·복귀 오차 일정 범위 이내, 3회 편차 작음 | 거리 기반 경로를 채택해 기록 경로 재생은 미실시 | Not Run |  | 범위 제외
TC-039 | TS-11 | YOLO 기본 모델 목표물 인식 | 노트북에서 로봇 카메라 스트림 수신 | yolo_stream_test.py로 스툴/텀블러/가방 인식 (0.5~1.5m) | yolov8n, yolov8s | 목표물을 올바른 이름으로 인식 | 스툴 근거리만 0.38, 텀블러→냉장고, 가방→소파 등 오인식 다수 | Fail | 2026-09-28 | D-012 (색깔 공 방식으로 전환)
TC-040 | TS-11 | 색깔 공 3색 동시 인식 | MechDog 구성품 공 3개(초록/파랑/빨강) | color_ball_test.py 실행 | HSV + 원형도/채움 비율 | 3색 모두 원으로 인식 | 3색 모두 인식, FPS 13~25 | Pass | 2026-09-28
TC-041 | TS-11 | 초록 공 거리별 인식 | 공을 50cm / 1m / 1.5m에 배치 | 거리별 r(반지름 px) 기록 | - | 1.5m까지 인식 | r = 13.7 / 7.6 / 5.9px, 1.5m까지 인식 (파랑·빨강은 50cm에서 반사로 실패) | Pass | 2026-09-28 | 출발지 표식 = 초록 확정
TC-042 | TS-11 | 초록 오인식 방지 | 벽 타일·매트·잡음 점이 보이는 환경 | 클릭 HSV 실측 후 범위 조정, 크기/연속확인 조건 적용 | 공 H 43~83 / 타일 H 99~119 | 타일·매트·잡음을 공으로 인식하지 않음 | 범위 조정 후 타일에서 정지하지 않음, 잡음 점 제외 확인 | Pass | 2026-09-28 | D-013
TC-043 | TS-11 | 카메라 자동노출 설정 | 카메라 전원 ON | /control API로 aec, agc, awb 설정 요청 | 6개 설정 | 설정 적용 (HTTP 200) | 전부 HTTP 500 (센서 미지원) → 노트북 밝기 보정으로 대체 | Fail | 2026-09-28 | D-016
TC-044 | TS-03 | 터치 일시정지·재개 | 에스코트 이동 중 | 로봇 터치 → 다시 터치 | - | 즉시 정지(LED 빨강), 다시 터치하면 남은 거리만큼 이어서 진행 | [실기] 즉시 정지·재개 확인 / [시뮬레이션] 멈춘 시간 제외하고 걸은 시간 2.91초(경로 3.0초) | Pass | 2026-10-01
TC-045 | TS-03 | 회전 중 일시정지 후 남은 회전 | 제자리 회전 중 | 회전 중 터치 → 다시 터치 | - | 재개 시 남은 회전량만큼 마저 회전 후 다음 동작 | [시뮬레이션] 남은 회전 수행 후 완료 신호 | Pass | 2026-10-01
TC-046 | TS-03 | 일시정지 60초 초과 시 중단 | 터치 일시정지 상태 | 60초 동안 재개 안 함 | - | 에스코트 중단, escort_lost 경고, aborted 상태 | [DB] '터치 일시정지 후 60초 동안 재개 없음' 경고 (alert_logs #12, 세션 연결) | Pass | 2026-10-04
TC-047 | TS-05 | 사람 앞에서 대기 후 재출발 | 카메라·YOLO 사용, 경로 앞에 사람 | 사람이 경로를 막고 서 있다가 비킴 | - | 정지·대기(LED 노랑), 비키면 회피 없이 재출발 | [실기] 사람 감지 시 정지·LED 노랑 확인 / [시뮬레이션] 대기 후 재출발 | Pass | 2026-10-01
TC-048 | TS-05 | 사람·물체 구분 회피 | 거리센서 15cm 감지 | 최근 2초 사람 여부에 따라 분기 | 사람 / 물체 | 사람: 10초 대기 후 회피 전환, 물체: 즉시 S자 회피 | [시뮬레이션] 3가지 상황 모두 기대대로 동작 | Pass | 2026-10-01
TC-049 | TS-06 | 상태 LED 표시 | main_wifi.py LED 명령 포함 | led 명령, 에스코트 각 단계 진행 | CMD¦4¦3¦R¦G¦B¦$ | 대기 초록·이동 파랑·복귀 하늘·사람 노랑·회피 주황·도착 보라·정지 빨강 | [실기] 비상정지·사람 인식 LED 확인 / [시뮬레이션] 전체 흐름 색 순서 확인 | Pass | 2026-10-01
TC-050 | TS-13 | 직진 쏠림 보정 | 시연 바닥, 1.5m 이상 직선 | calib straight 반복 | 벗어난 거리 입력 | 1.5m 직진 시 옆 오차 3cm 이내 | [실기] 30cm → 3cm 이내 (trim -7) | Pass | 2026-10-01
TC-051 | TS-13 | 직진 거리 보정 | 쏠림 보정 완료 | calib go 100 | 실제 거리 입력 | 100cm 지시 시 95~105cm | [실기] 89cm → 보정 후 99cm | Pass | 2026-10-01
TC-052 | TS-13 | 회전 보정 | 시연 바닥 | calib turn -90 / 90 / 180 | 실제 각도 입력 | 지시 각도와 근접 | [실기] 90도·180도 보정값 저장 (현장 재보정 포함) | Pass | 2026-10-04
TC-053 | TS-13 | 회전 완료 신호 대기 | main_wifi.py 완료 신호 포함 | 회전이 계산보다 늦게 끝나는 상황 | CMD¦9¦DONE¦$ | 실제 회전 완료 후 다음 직진 시작 | [시뮬레이션] 60% 늦은 회전에도 완료 신호 후 0.5초 뒤 직진 | Pass | 2026-10-01
TC-054 | TS-13 | 직진 속도 상향 | speed 명령 | speed 150 → 180 시험 후 저장 | 60~200 | 걸음 안정, 재보정 후 거리 정확 | [실기] 180 저장 후 쏠림·거리 재보정 완료 | Pass | 2026-10-01
TC-055 | TS-13 | route 명령 경로 수정 | escort_wifi.py 실행 중 | route 출고 R90 F200:-5 L90 F170:5 | 구간별 쏠림 보정 포함 | JSON 형식 유지, 보정값 보존, 복귀 경로 자동 생성 | [실기] 현장 경로 수정·주행 / [시뮬레이션] 보정값·별명 유지, .bak 백업 | Pass | 2026-10-04
TC-056 | TS-13 | 혼잡한 공유기 환경 연결 | 시연장 공유기 (왕복 0.1~0.7초) | escort_wifi.py 실행 | 응답 대기 1초 | 로봇 연결 확인 후 정상 주행 | [실기] 응답 대기 0.4초 → 1초 상향 후 연결·주행 정상 | Pass | 2026-10-04
TC-057 | TS-12 | 팀 브로커 연결 | 팀 브로커 192.168.45.222:11883, mechdog_c 계정 | escort_wifi.py 실행 | MQTT 5.0, 계정 인증 | '[팀 MQTT] 연결됨' 표시 | [실기] mechdog_c 계정으로 연결 | Pass | 2026-10-04
TC-058 | TS-12 | A 출입 판정 수신 | 팀 브로커 연결 | A 판정 발생 | gatekeeper/access/decision | 판정 수신, event_id 중복 1회 처리 | [실기] no_face_detected, ppe_missing:helmet, low_match_score 판정 수신 | Pass | 2026-10-04
TC-059 | TS-12 | B 목적지 확정 → 자동 출발 | C idle, 팀 브로커 연결 | B가 목적지 확정 발행 | mechdog/v1/dialog/result | idle일 때 해당 목적지로 자동 출발, 상태·경고에 session_id 포함 | [DB] B 세션 ID(sess-...-mechdog_a-...)가 C 경고에 연결 / [시뮬레이션] 자동 출발 | Pass | 2026-10-04
TC-060 | TS-12 | 계약 불일치 메시지 거부 | 팀 브로커 연결 | src·ver·msg_type이 다른 메시지 발행 | src=other_src 등 | 이동하지 않고 운영 로그 기록 | [시뮬레이션] 거부·로그 기록 | Pass | 2026-10-04
TC-061 | TS-12 | QoS 1 중복 메시지 처리 | 팀 브로커 연결 | 같은 msg_id 메시지 2회 발행 | msg_id 동일 | 한 번만 처리 | [시뮬레이션] 두 번째 메시지 무시 | Pass | 2026-10-04
TC-062 | TS-12 | 안내 중 요청 보류 | C 안내 중 | 다른 세션의 목적지 확정 발행 | - | 출발하지 않고 escort_ops.log에 기록 | [시뮬레이션] 보류·로그 기록 | Pass | 2026-10-04
TC-063 | TS-12 | 허용 안 된 목적지 처리 | C idle | 허용 목록 밖 목적지 발행 | parking_lot | 이동하지 않고 invalid_destination 경고 | [시뮬레이션] 경고 발행, 공통 봉투 형식 | Pass | 2026-10-04
TC-064 | TS-12 | 상태 1초 발행 | 팀 브로커 연결 | 대기·이동·도착·복귀 전 과정 관측 | mechdog/v1/escort/status | 최대 간격 3초 이내, state 값 변화 정확 | [시뮬레이션] 30초간 34건, 최대 간격 1.0초 / [실기] 발행 거부 없음 | Pass | 2026-10-04
TC-065 | TS-12 | 중단 후 aborted 유지·복귀 | 에스코트 중단 상황 | 비상정지 → 로봇을 출발지로 옮김 → idle 입력 | - | 중단 중 aborted 유지(B는 안내 불가로 판단), idle 입력 후 대기 복귀 | [DB] '비상정지 - 로봇을 출발지에 놓고 idle 입력' 상태 기록 | Pass | 2026-10-04

## 결과 요약
시나리오 ID | 시나리오명 | 전체 | Pass | Fail | Blocked | Not Run | 수행률 | 통과율
TS-01 | WiFi 통신 연결 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-02 | 이동 제어 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-03 | 로봇 자체 안전장치(Tier1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 100%
TS-04 | 카메라 스트리밍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% | 100%
TS-05 | 에스코트 주행 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-06 | 도착 인터랙션 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-07 | 출발지 복귀 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 71.43% | 60%
TS-08 | 비상정지 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 100%
TS-09 | MQTT/DB 연동 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-10 | 공개 저장소 보안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-11 | 카메라 비전 인식 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 60%
TS-12 | 팀 MQTT 연동 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
TS-13 | 현장 보정·운용 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
합계 |  | 65 | 55 | 4 | 0 | 6 | 90.77% | 93.22%
※ 수행률 = (전체 − Blocked − Not Run) ÷ 전체 / 통과율 = Pass ÷ 수행한 케이스 (Blocked·Not Run 제외). 모두 테스트 케이스 시트에서 자동 집계

## 결함 목록
결함 ID | 발견일 | 관련 TC | 증상 | 원인 | 조치 내용 | 상태
D-001 | 2026-09-28 | TC-008 | 통신두절·근접 정지가 실제로 동작하지 않음 | 안전장치가 move(0,0)만 호출 → 이동 루프가 _RUN_DIR을 보고 즉시 재이동하여 덮어씀 | 정지 시 _RUN_DIR=0으로 이동 상태 자체를 해제, 노트북 측 keepalive 도입 | 종료
D-002 | 2026-09-28 | TC-008 | 통신두절 타임아웃이 1~2초 사이로 부정확 | MicroPython time.time()이 1초 단위 정수 | time.ticks_ms()/ticks_diff()로 변경 (ms 단위) | 종료
D-003 | 2026-09-28 | TC-019 | WiFi 펌웨어에서 인사 동작 미실행 가능 | action_run("8")처럼 번호를 그대로 전달 (BLE 버전은 동작 이름으로 변환) | 동작 번호→이름 매핑 추가 (TC-019 Pass) | 종료
D-004 | 2026-09-28 | TC-019 | 도착 인사 명령이 간헐적으로 누락 | 정지 명령 3회 직후 인사 명령 전송 → 펌웨어의 명령 대기 변수가 덮어써짐 | 정지 후 0.5초 대기 후 인사 명령 (TC-019 Pass) | 종료
D-005 | 2026-09-28 | TC-023 | 복귀 시 출발지 반대 방향으로 전진 | 복귀 경로(역순+좌우반전)가 180도 전환을 전제로 하나 전환 동작 없음 (BLE 버전부터 존재) | 제자리 180도 회전 + 역순 경로 자동 생성(거리 기반 경로)으로 해결 (TC-023 Pass) | 종료
D-006 | 2026-09-28 | TC-017 | 회피 4회 실패 후에도 남은 경로·도착 인사까지 진행 (BLE 버전) | 실패 시 해당 스텝만 return하고 상위 루프가 계속 진행 | EscortLost 예외로 에스코트 전체 중단 | 종료
D-007 | 2026-09-28 | TC-024 | U턴 반경이 커서 출발지 복귀 불가 | 강좌회전(dir 5)은 전진하며 도는 동작이라 회전 반경 큼, 제자리 회전(CMD¦9)은 과거 실험에서 불안정 | U턴 방식 폐기, 거리 기반 경로의 자동 복귀로 대체 | 종료(우회)
D-008 | 2026-09-28 | TC-030 | alert_logs.detail 컬럼 설명 한글 깨짐 (??) | PowerShell 파이프가 네이티브 명령에 한글을 ?로 변환 | docker cp로 컨테이너에 복사 후 psql -f 실행 | 종료
D-009 | 2026-09-28 | TC-022 | 도착 전에 눌린 터치로 즉시 복귀할 가능성 | 로봇 터치 플래그가 조회 전까지 유지됨 | 에스코트 모드: 이동 중 터치=일시정지, 도착 후 터치=복귀로 분리 (TC-022 Pass) | 종료
D-010 | 2026-09-28 | TC-032 | 커밋 대상 파일에 WiFi 비밀번호 포함 | 업로드용 값을 프로젝트 파일에 직접 입력 | 깃 클린 필터로 커밋 시 자동 제거 (TC-032 Pass) | 종료
D-011 | 2026-09-28 | TC-020 | 터치하지 않았는데 '터치 확인!' 출력 | 터치센서 정상 확인(진단 TC). 이전 조회의 늦은 응답을 다음 조회 결과로 읽은 것으로 추정 | 대기 시작 시 응답 버퍼 비움 (TC-020 Pass) | 종료
D-012 | 2026-09-28 | TC-039 | YOLO 기본 모델이 로봇 시점에서 오인식 | 학습 데이터(눈높이·고해상도)와 로봇 카메라(바닥 높이·240x240) 조건 차이 | 출발지 표식을 색깔 공(초록)으로 변경 - 추후 로봇 시점 데이터로 재학습 검토 | 종료
D-013 | 2026-09-28 | TC-042 | 매트·벽 타일·잡음 점을 초록 공으로 오인식 | HSV 범위 과다 완화, 작은 잡음 점이 원형도 높게 계산됨 | 클릭 실측 기반 HSV(H 40~80, S≥60), 크기 제한(4.5~35px), 위치·크기 일치 연속확인 | 종료
D-014 | 2026-09-28 | TC-036 | 걸으면서 도는 탐색으로 옆의 공을 못 찾음 | 강회전 보행은 원을 그리며 돌아 공이 원 안쪽(측면)에 계속 머묾 | 제자리 회전(CMD¦9) 탐색으로 변경, 공이 보인 쪽으로 탐색 | 종료
D-015 | 2026-09-28 | TC-036 | 공을 보고도 지나치거나 정렬 후 놓침 | 카메라 영상이 1초 이상 늦게 도착 → 멈추기 전 화면으로 판단 | 수신/처리 스레드 분리로 지연 누적 제거. 카메라 측면 탐색 복귀는 범위에서 제외 | 종료(범위 제외)
D-016 | 2026-09-28 | TC-043 | 카메라 자동노출·화이트밸런스 설정 불가 | 센서가 해당 설정 미지원 (HTTP 500). 표시상 OV2640이나 실제 센서 상이 추정 | 노트북에서 소프트웨어 밝기 보정 적용 | 종료(우회)
D-017 | 2026-10-01 | TC-018 | 경로 주행 시 회전이 더 돌고 다음 직진이 틀어짐 | 노트북이 계산한 시간보다 실제 회전이 늦게 끝나, 회전 도중 직진 시작 | 로봇이 회전 완료 신호(CMD¦9¦DONE)를 보내고 그 뒤에 다음 동작 | 종료
D-018 | 2026-10-01 | TS-13 | 직진 시 1.5m에서 30cm 왼쪽으로 쏠림 | 다리 서보 편차 | 노트북에서 조절하는 직진 보정값(trim), calib straight 명령 | 종료
D-019 | 2026-10-04 | TS-13 | 현장 구간마다 쏠림 방향이 다름 | 구간별 바닥 상태 차이 | 구간별 쏠림 보정(F200:-5 형식) | 종료
D-020 | 2026-10-04 | TS-13 | 현장 공유기에서 로봇 응답 없음 | 왕복 0.1~0.7초로 응답 대기(0.4초) 초과 | 응답 대기 1초, 시작 시 3회 재시도 | 종료
D-021 | 2026-10-04 | TS-13 | 경로 파일(JSON) 수동 수정 시 형식 깨짐 | 메모장 편집 중 괄호 누락 | route 명령으로 경로 저장 (자동 생성, .bak 백업) | 종료
D-022 | 2026-10-04 | TS-12 | 팀 연동 규약(계정·토픽·필드) 여러 차례 변경 | 파트별로 규약을 따로 정함 | 설정값 분리, 계약 기준 시험, 토픽 명세 문서화 | 종료
D-023 | 2026-10-04 | TS-04 | 카메라가 현장 공유기에 접속 못 함 | 원인 미확인 (시리얼 출력 없음) | 카메라 없이 에스코트 진행 (주행·인사·팀 연동 정상) | 종료(우회)